Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза - INSTRUCTION_BLOCK - Перед раскаткой EMRM BH, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО выполнить сценарий: Zabbix. Подавление событий. Как это сделать -> 1) Переходим по ссылке: RLM (OMEGA) 2) Вставляем список 6-ти КТС в поле "Выберите серверы/кластеры для подавления событий" Список 6-ти КСТ (полностью копируем и вставляем): pvlsg-efs002267;pvlsg-efs002268;pvlsg-efs002265;pvlsg-efs002266;pvlsg-efs004158;pvlsg-efs004159;pvasb-efs000279;pvasb-efs000281;pvasb-efs000280;pvasb-efs000282 3) Нажимаем поиск: (символ: "лупа"). 4) Отмечаем 6-ть КСТ который нашли (символом: "галочка"). 5) Нажимаем кнопку: "Далее". 6) В всплывающем окне: "Zabbix. Подавление событий", проверяем наличие 6-ти КТС. а) В поле: "Подавление событий Zabbix " выбираем значение: "включить" б) В поле: "События для подавления" выбираем значение: "Подавить все события от сервера включая СУБД, СПО, ОС" в) В поле: "Время мин:" указываем значение: 180 г) В поле: "Выполнить задачу" выбираем значение: "Прямо сейчас". 7) Нажимаем: "Выполнить" 8) Необходимо подтверждеине «Второй руки» Ожидаем исполнение RLP - 9) Ожидаем исполнение задачи в RLM (пункт: 8) | DATE 21:00 | DATE 21:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) RELEASE_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = emrm - SUBSYSTEM = EMP_MMB_EMRM - DISTRIB_VERSION = RELEASE_VERSION - SECTOR = mmb_emrm - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:00 (МСК) | DATE 22:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка кластеров OpenShift АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) на отсутствие ошибок Ссылки на кластера OpenShift: - Claster 1 - Claster 2 Критерии проверки: - все PODы проекта должны быть подняты на обоих кластерах - в системном логе PODов не должно быть ошибок - при запуске PODов не должно быть рестартов - В Deployments и в DeploymentConfigs в графе Labels проверить, что указана корректная версия: DistribVersion = RELEASE_VERSION DeployDate = (должны быть дата и время текущей установки) version = RELEASE_VERSION | DATE 22:30 (МСК) | DATE 23:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 23:00 | DATE 23:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | DATE 23:30 | PLUS_1 00:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:00 | PLUS_1 01:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |
|  |  | PLUS_1 01:00 | PLUS_1 01:05 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 7. | Оповещение об успешном внедрении релиза: | Успешное внедрение релиза АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (ЕМРМ BH). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = sb - SUBSYSTEM = EMP_MMB_EMRM - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - SECTOR = mmb_emrm - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | X | X+10 | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Проверка кластеров OpenShift АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) на отсутствие ошибок Ссылки на кластера OpenShift: - Claster 1 - Claster 2 Критерии проверки: - все PODы проекта должны быть подняты на обоих кластерах - в системном логе PODов не должно быть ошибок - при запуске PODов не должно быть рестартов - В Deployments и в DeploymentConfigs в графе Labels проверить, что указана корректная версия: DistribVersion = PREV_VERSION DeployDate = (должны быть дата и время текущей установки) version = PREV_VERSION | X+10 | X+25 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 3. | Оповещение о неуспешном внедрении релиза: | Произошла ошибка при установке в ПРОМ АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (ЕМРМ BH). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. ПО возвращено на версию PREV_VERSION Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы «EMP_MMB_EMRM» в течение 40 минут

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средствами DevOps установить сборку АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) PREV_VERSION Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = sb - SUBSYSTEM = EMP_MMB_EMRM - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - SECTOR = mmb_emrm - OSE_CLUSTER = не выбирать - PARAMS: Репозиторий\ветка с настройками ФП = repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | X | X+10 | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Проверка кластеров OpenShift АС ЕФС. EMRM BH (Ядро Платформы 20.1) на отсутствие ошибок Ссылки на кластера OpenShift: - Claster 1 - Claster 2 Критерии проверки: - все PODы проекта должны быть подняты на обоих кластерах - в системном логе PODов не должно быть ошибок - при запуске PODов не должно быть рестартов - В Deployments и в DeploymentConfigs в графе Labels проверить, что указана корректная версия: DistribVersion = PREV_VERSION DeployDate = (должны быть дата и время текущей установки) version = PREV_VERSION | X+10 | X+25 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы «EMP_MMB_EMRM» в течение 40 минут.

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| номер конференции 11542 |  |  |  |  |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Баранок А.В. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | Удаленно |
| Разработка |  |  |  |  |
| Мусин М.Х. | Разработчик |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 4 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе возврата (в соответствии с Плановым возвратом указанным в приложении №4) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |
| Постоянно в процессе аварийного возврата (в соответствии с Планом аварийного возврата указанным в приложении №3) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | УТР ММБ: Васькин А.А. Монахов Д.В. |

Приложение 5 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |