Приложение 1 к Распоряжению

План внедрения

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструкции ДО установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 (МСК) | DATE 21:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А Исполнители: - OPLOT. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ Управление данными ЕМРМ Dataspace Partner Версия RELEASE_VERSION | DATE 21:30 (МСК) | DATE 22:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = dataspace_partners - SUBSYSTEM = dataspace_partners - DISTRIB_VERSION = RELEASE_VERSION - OSE_CLUSTERS = выбираем нужный кластер. Если значение только одно, то можно не трогать - PARAMS = Репозиторий\ветка с настройками ФП - repo CURR master Плейбуки - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия RELEASE_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - DropApp-s - DropApp-m Обязательно проверить, что через час подтянулись метрики в АС Рефлекс по всем подам. |  |  |  |  |
|  | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 22:00 (МСК) | DATE 22:30 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | DATE 22:30 (МСК) | DATE 23:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
|  | Проверка внедренного функционала | DATE 23:00 (МСК) | PLUS_1 00:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
|  | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | PLUS_1 00:00 (МСК) | PLUS_1 01:00 (МСК) | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. - CHECKER |  |
| - 7. | Оповещение об успешном внедрении релиза: | Успешное внедрение релиза ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными ЕМРМ (DataSpace Partners). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

План возврата

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
| 2. | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением | X+5 минут | X+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 3. | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM Dataspace Partner версия PREV_VERSION | Х+10 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = dataspace_partners - SUBSYSTEM = dataspace_partners - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - OSE_CLUSTERS = выбираем нужный кластер. Если значение только одно, то можно не трогать - PARAMS = Репозиторий\ветка с настройками ФП - repo CURR master Плейбуки - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия PREV_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - DropApp-s - DropApp-m Обязательно проверить, что через час подтянулись метрики в АС Рефлекс по всем подам. |  |  |  |  |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза Отсутствуют. | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 6. | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 7. | Проверка внедренного функционала | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 8. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 9. | Оповещение о не успешном внедрении релиза: | Произошла ошибка при установке в ПРОМ ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными ЕМРМ (DataSpace Partners). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. ПО возвращено на версию PREV_VERSION Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 4 к Распоряжению

План аварийного возврата

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
| 2. | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением | X+5 минут | X+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 3. | Средствами DevOps установить сборку ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM Dataspace Partner версия PREV_VERSION | Х+10 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: - CONFIG_DIR = dataspace_partners - SUBSYSTEM = dataspace_partners - DISTRIB_VERSION = PREV_VERSION - OSE_CLUSTERS = выбираем нужный кластер. Если значение только одно, то можно не трогать - PARAMS = Репозиторий\ветка с настройками ФП - repo CURR master Плейбуки - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ППРБ. УБФ ММБ. Управление данными EMRM версия PREV_VERSION Проверить, что поднялись Pod'ы: - DropApp-s - DropApp-m Обязательно проверить, что через час подтянулись метрики в АС Рефлекс по всем подам. |  |  |  |  |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза Отсутствуют. | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 6. | Проверка работоспособности установленной сборки ППРБ.ММБ Управление бизнес-функциями: в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 7. | Проверка внедренного функционала | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |
| 8. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT. |  |

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 331 |  |  |  |  |
| Радин В.Ю. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Антипов П.С. |  |  |  | Удаленно |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Болгов Э.И. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Мусин М.Х. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |