Приложение 1 к Распоряжению

План-график работ по установке АС ЕФС.ЕМРМ PL WEB

версия RELEASE_VERSION

| № | Работы | Дата и время начала | Дата и время окончания | ФИО исполнителя | Влияние на услугу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инструкции ДО установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 21:00 | DATE 21:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 2. | Средствами DevOps установить сборку Единая Фронтальная Система - Сегмент сотрудники. МРМ ключевого клиентского менеджера ММБ PL WEB Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: SUBSYSTEM: - FOCUS-WEB Версия дистрибутива: - RELEASE_VERSION Доступные сектора: - mkk_ipad_sigma Репозиторий\ветка с настройками ФП: - repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | DATE 21:30 | DATE 22:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 3. | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. рабочих мест КБ ММБ. BH менеджеров по обслуживанию ключевых клиентов в рамках документа "Чек-лист.docx" | 12.12.2024 22:00 | 12.12.2024 22:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 4. | Инструкции ПОСЛЕ установки релиза INSTRUCTION_BLOCK | DATE 22:30 | DATE 23:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | DATE 23:00 | DATE 23:30 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 6. | Проверка исполнения требований инструкции по внедрению | DATE 23:30 | PLUS_1 01:00 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT - CHECKER |  |
| 7. | Оповещение об успешном внедрении релиза: | Успешное внедрение релиза АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (PL WEB). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

Приложение 2 к Распоряжению

Риски проведения работ при внедрении релиза АС/проведения изменения и последующей опытной эксплуатации

| № | Описание риска | Уровень риска | Вероятность возникновения риска | Компенсирующие меры | ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возникновение ошибок при установке и старте приложения и/или серверов приложений | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование на ПСИ. Рассмотреть возможность применения плана отката | Васькин А.А. |
|  | Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем. | Низкий | Низкий | Предварительное тестирование внедрения и подготовка работ по настройке ОС, СУБД и СП. Рассмотреть возможность применения планового возврата. | Васькин А.А. |
|  | Потеря производительности или зависание серверов приложений | Низкий | Низкий | Положительные результаты НТ. Рассмотреть возможность применения плана аварийного возврата. | Васькин А.А. |

Приложение 3 к Распоряжению

Плановый возврат

Условия выполнения:

- Критический сбой программного или аппаратного обеспечения

- Невозможность запуска, установленного приложения в течении 45 минут

- Отставание от сроков на один час от План-графика работ в виду увеличения времени на применение настроек систем

План отката средствами DevOps

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
|  | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением INSTRUCTION_BLOCK | X+5 минут | X+10 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
|  | Средствами DevOps установить сборку Единая Фронтальная Система - Сегмент сотрудники. МРМ ключевого клиентского менеджера ММБ PL WEB Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: SUBSYSTEM: - FOCUS-WEB Версия дистрибутива: - PREV_VERSION Доступные сектора: - mkk_ipad_sigma Репозиторий\ветка с настройками ФП: - repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х+10 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
|  | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. рабочих мест КБ ММБ. BH менеджеров по обслуживанию ключевых клиентов в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
|  | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |
| 6. | Оповещение о не успешном внедрении релиза: | Произошла ошибка при установке в ПРОМ АС ЕФС.ЕМРМ ММБ (PL WEB). Дата: PLUS_1. Версия: RELEASE_VERSION. ПО возвращено на версию PREV_VERSION Релиз: RELNUMBER, РоВ: POB. Подсистема функционирует в штатном режиме. Отправитель: OPLOT |  |  |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут

Приложение 4 к Распоряжению

Аварийный возврат

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут.

Условия выполнения:

- Функциональные ошибки прикладного ПО

- Деградация предоставляемого сервиса

| № | Работы | Время начала | Время окончания | ФИО исполнителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения об откате | Х | Х+5 минут | Ответственный: - Васькин А.А. - Баранок А.В. - Перминов С.С. |  |
| 2. | Вернуть измененные значения по инструкции в пункте 0 перед внедрением INSTRUCTION_BLOCK | X+5 | X+10 | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. Смородин Н.М. |  |
| 3. | Средствами DevOps установить сборку Единая Фронтальная Система - Сегмент сотрудники. МРМ ключевого клиентского менеджера ММБ PL WEB Ссылка: Jenkins_PROM Скрипты авто развёртывания запустить с параметрами: SUBSYSTEM: - FOCUS-WEB Версия дистрибутива: - PREV_VERSION Доступные сектора: - mkk_ipad_sigma Репозиторий\ветка с настройками ФП: - repo CURR R20.1 Отметить следующие плейбуки: - PLAYBOOKS Нажать кнопку: «Собрать» | Х+5 минут | Х+35 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT Поддержка Jenkins УСП: - Шариков М.В. - Смородин Н.М. |  |
| 4. | Проверка работоспособности установленной сборки ФП ЕФС. рабочих мест КБ ММБ. BH менеджеров по обслуживанию ключевых клиентов в рамках документа "Чек-лист.docx" | Х+35 минут | Х+40 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - OPLOT |  |
| 5. | Проверка внедренного функционала | Х+40 минут | Х+60 минут | Ответственный: - Васькин А.А. Исполнители: - CHECKER |  |

При применении плана отката будет недоступность функциональной подсистемы в течение 45 минут

Приложение 5 к Распоряжению

Контактная информация

| ФИО, контакт |  | Роль во внедрении | Контактная информация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конференция |  |  |  |  |
| Основная конф. № 331 |  |  |  |  |
| Васькин А.А. | Администратор АС |  |  | На рабочем месте |
| Перминов С.С. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Баранок А.В. | Принятие решения об успешности внедрения или о полном откате |  |  | Удаленно |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Назаренко В. |  |  |  | Удаленно |
| УОР и УСП |  |  |  |  |
| Бобовский С.А. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Пак А.Ю. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Хуторова Д.О. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Большаков К.Э. | Поддержка DEVOPS |  |  | На рабочем месте |
| Новиков А.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Кокнаев А.В. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Есенов С.У. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Асютин С.И. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |
| Решетило Д.А. | Поддержка Jenkins |  |  | На рабочем месте |

Приложение 6 к Распоряжению

План коммуникаций

| Событие | Вид коммуникации | Средство коммуникации | Участники | Ответственный (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянно в процессе внедрения (в соответствии с План-графиком, указанным в приложении №1) | Статус работ | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |
| По событию - при возникновении проблем | Статус состояния системы | ТКС | Все участники внедрения | Васькин А.А. |

Приложение 7 к Распоряжению

Информация об ограничениях в работе ИТ-услуг

| № | Ограничение | Обходной путь/рекомендация для клиента/пользователя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограничения отсутствуют |  |